## 投标答疑汇总表
投标答疑汇总表（第二次）
项目名称 |  | 年产50万吨高性能锂电负极材料一体化项目建设工程施工总承包
招标单位(名称) |  | 内蒙古科达新能源科技有限公司
回复日期：2026年10月37日
序号 | 投标方所提问题 | 类别 | 所提疑问处的页码或编号 | 截图 | 招标人回复
1 | 经济标室外工程招标清单室外电气清单项电缆沟2493米，做法要求参见08D800-7第36页，图集第36页里面电缆沟分三种，请明确是哪一种。 但该图集做法中没有明确电缆沟壁厚、材料说明和垫层厚度。 问题： 1.明确那种做法； 2.电缆沟壁的壁厚和材料选用请明确； 3.沟底厚度及砼标号请明确； | 招标文件问题 | 经济标室外电工程序号26 |  | 答疑截止期后统一公告回复
2 | “资格审查文件”中P2中2.2.1 对申请人企业完成过的类似业绩要求： b.至少提供一个内蒙古自治区内建筑面积5万平米以上的钢结构厂房在建总承包工程项目供招标人考察。 是否可在不影响考察目的的前提下，将“内蒙古自治区内”适度放宽为“全国范围”或者“北方区域” 2.明确所需提供资料（中标通知书、合同即可） | 招标文件问题 | 招标文件P2 | #NAME? | 2025年项目当地气象台可查询的全年零下最低温度-20℃以下的区域均可； 考察在建项目时提供合同及中标通知书原件。 需提供在建项目。
3 | “资格审查文件”中P3，根据招标文件要求，资格预审文件递交截止时间为【2026】年10月8日【17】时【00】分。 因该时间与国庆法定假期及调休安排相邻/重叠，投标文件编制、内部审批、用印、公证、银行保函或保险办理、打印装订及邮寄送达等事项在工作日办理可能受到一定影响。为保证投标文件编制质量及递交合规性. 本项目投标截止时间是否可因法定假期相应顺延，延期至10月23日妥否，恳请招标人予以考虑 | 招标文件问题 | 招标文件P3 | #NAME? | 不同意
4 | 本项目招标文件于 9 月 28 日发放，距离资信标保证金到账截止时间 10 月 8 日仅有 3 个有效工作日。作为建筑央企，资金支付审核相对严格，3 个工作日不足以完成内部审批及银行资金汇付流程。 申请将投标保证金到账截止时间予以延后，延期至10月23日妥否，恳请招标人予以考虑 | 招标文件问题 | 招标文件p13 | #NAME? | 不同意
5 | 招标项目公司 内蒙古科达新能源科技有限公司资信较弱，2026年8月成立，注册资本100万元，实缴资本0万元，有何工程款支付保证措施？ | 其他问题 | 招标说明P1 |  | 无
6 | 招标说明中P8页计划工期 项目总用地面积约 73万 平方米，拟规划总建筑面积约 52万 平方米。拟建6栋钢结构厂房及相应辅助用房、变电站等。结合工程体量及施工地域特点： 建议适当延长项目总日历工期，对竣工节点 2027‑07‑31 予以调整，重新核定合理总工期；或者明确冬季受气候影响的可顺延工期情形，约定符合条件时工期可以相应顺延。 | 招标文件问题 | 招标说明P8 | #NAME? | 不同意，任意工期节点延误将严格执行合同处罚条款。 请投标人在知悉所有风险后慎重决策是否参与投标。
7 | 技术标P3页1.6项目规证办理情况要求承包人在中标后负责办理施工许可证 议承包范围不包括项目报建，双方可以协商推动 | 招标文件问题 | 技术标P3页 | #NAME? | 不同意，工期包括证照办理时间
8 | 拟派项目经理、技术负责人要求“获得过省级或以上优质工程奖或国家钢结构金奖”。 达到贵司施工所在地包头市“建设工程质量金鹿杯”，包头市钢结构金奖是否能作为资格预审有效投标？ | 招标文件问题 | 资格预审文件 | #NAME? | 需派驻合适的项目经理及技术负责人，否则将影响资信标评分
9 | 请明确桩基工程的交接条件及总包责任边界。 桩基工程由甲方独立分包，但总包需承担后续基础施工和资料归档责任。请明确各区域桩基完成及移交时间，桩基检测、桩头处理、桩位偏差处理和缺陷整改分别由谁负责；因桩基未按期移交或质量问题影响承台、地梁施工时，工期及增加费用如何处理？ | 招标文件问题 | 技术要求第2.2条、第2.2.4条；《合同》“节点工期”。 | #NAME? | 桩头处理及桩芯混凝土回填由总包负责，其余由检测单位及桩基施工单位负责，总承包单位有统筹安排责任，工期风险由总承包单位承担
10 | 请明确总包服务费与总包配合费的报价口径。 招标文件前附表第34项“总包服务费”注明“无”，但项目清单汇总表单列“总包配合费”。请确认该清单项是否需要单独报价，并明确其与各专业综合单价、措施费的费用边界，特别是甲方分包单位的施工水电、卸货吊装、二次搬运、成品保护及资料管理费用应如何计入，避免重复或遗漏。 | 招标文件问题 | 《招标文件》前附表第34项；《合同》第23页 第7.3.30条第（2）款及“总承包管理职责”；《项目清单汇总表》“汇总表”第11行。 |  | 以清单为准，总承包单位有责任及义务配合甲方生产设备安装（含工业用电），投产是最终节点，总承包单位承担总工期责任。
11 | 请明确设备基础及预埋件的施工界面、设备基础条件图的提供时间，以及设备进场的配合条件。 节点工期要求2027年3月31日移交石墨化基础、4月30日完成地坪及设备基础，而工艺设备由发包人另行采购安装且选型可能调整。请明确：①设备供应商最终荷载、设备基础及地脚螺栓条件图的提供日期，以及基础深化设计、预埋件（螺栓）供应与埋设、二次灌浆、安装精度复测的责任界面；②设备进场时间、进场通道、卸车与吊装条件，总包配合工作的费用计取方式；③因设备选型或布置调整导致新增基础、预留孔洞变更及已施工部分返工时的计价原则与工期处理；④设备基础交付后至设备安装期间的成品保护责任划分。 | 招标文件问题 | 《合同》第5页“节点工期”、第2页“工程承包范围”；《技术要求》第5页 3.2条；《01土建工程招标清单》石墨化车间K5设备基础项；第一次澄清回复第34条 | #NAME? | 本项目工艺措施较为成熟，无较大调整风险。 设备供应商提供图纸，总承包单位负责按图施工并承担进度、质量、安全责任。 总承包单位有责任及义务配合所有生产设备安装（含工业用电）。 投产节点属于最终考核节点，设备安装期间进出场道路、堆场、安全管理均需总包统筹安排。
12 | 《资格审查文件》资格审查文件封面招标人为“内蒙古科达新能源科技有限公司”、廉洁诚信承诺书甲方为“内蒙古科达新材料科技有限公司”，请确认准确全称并统一各文件表述。 | 招标文件问题 | 《资格审查文件》封面；第15页，九、廉洁诚信承诺书 |  | 内蒙古科达新能源科技有限公司
13 | 请统一节点延期和总工期延期的处罚标准。 文件中分别出现60万元/节点、5万元/天、合同总金额1‰/天及合同结算价款3‰/天等标准。请明确各项适用情形、是否累计计取及累计上限；如最终投产节点按期完成，“免除所有工期处罚”是否包括上述全部延期违约金及技术要求中的进度处罚？ | 招标合同问题 | 《合同》第2.3.2条、第2.4.2条及“承包人违约情形及责任承担”；技术要求第3.6.1条。 |  | 1、奖惩均可累加，无上限； 进度情况15天内无明显改善将强制退场，是否改善由招标人单独判断。总承包单位应无条件配合并承担因此引起的所有损失。 2、包括；
14 | 请明确首批钢结构材料款的申请、计价及扣回办法。 合同约定“在承包人完成所有钢结构深化设计，并根据总进度计划完成所有钢结构加工制作计划并经发包人审批完成后，可对首批钢结构材料费用进行申请。在发包人审批流程完成后支付首批加工钢结构的材料费用100%，不超过1，5方吨。此笔费用在2027年3月至2027年5月支付的工程款款中以3：3：4的比例扣回。” 。请明确该款项是为否完成钢结构加工制作计划表并经发包人审核完成此计划表即可对计划表中首批制作的钢结构不超过1.5万吨的材料款进行申请，材料未采购完成即可申请？ | 招标合同问题 | 《合同》第8.1.1条。 | #NAME? | 是，但付款在钢结构材料采购合同签订完成后从共管账户直接支付至材料采购合同供应商对应账户
15 | 请明确进度款审核时限及延期付款的适用边界。 合同约定当月申报、次月月末付款，监理审核时限为14个工作日，但未明确甲方审核时限；同时约定不可预见原因或月度计划未完成时可以延期付款，另有逾期付款利息条款。请明确甲方审核及补正资料的时限，延期付款的具体条件、最长期限，以及逾期付款利息从何时起算。 | 招标合同问题 | 《合同》第8.1.3、8.1.4条，“承包人请款要求”及“发包人违约情形及责任承担”。 | #NAME? | 在提供符合付款条件要求的所有资料并经监理审核完成后，甲方审核时间不超过14天，如遭退回，时间重新计取； 逾期付款从甲方内部流程完成后20个工作日后开始计息。
16 | 请明确变更签证款是在施工期间支付还是竣工结算时支付。 合同第8.1.2条规定，变更签证费用审批完成后随月度进度款按比例支付；“确定变更价款”部分又规定，增加的变更价款在结算款中一并支付。请确认经批准且已完成的变更工程是否纳入当期进度款，并统一支付比例和时间。 | 招标合同问题 | 《合同》第8.1.2条及“确定变更价款”。 |  | 单项变更金额超过5‰的变更在审核流程完成并实施完成后随下一期进度款支付； 其余的变更价款在结算款中一并支付；
17 | 请明确紧急施工指令与事前盖章审批之间的执行流程。 合同要求变更、签证和工程量确认等事项施工前取得甲方公章及内部审批流程文件，事后补签不予认可；同时要求承包人执行紧急指令且不得拒绝变更。请明确授权审批人员、审批期限和紧急事项处理机制。如甲方要求立即施工但盖章手续尚未完成，应取得何种文件才能作为计量、计价及工期确认依据？ | 招标合同问题 | 《合同》“发包人的权利和义务”“确定变更价款”、第19.4.1条相关签证要求。 |  | 变更、签证和工程量确认等事项施工前取得甲方公章及内部审批流程文件，事后补签不予认可
18 | 请明确竣工验收、结算审核及结算款支付的完成时限。 合同约定竣工备案及结算审核、审计完成后支付至97%，但未明确甲方组织验收、审核结算和完成审计的具体期限。请明确在承包人提交完整合格资料后，各环节分别应在多少日内完成；存在部分争议时，无争议部分能否先行确认并支付？ | 招标合同问题 | 《合同》第8.1.1条、“预验收、竣工验收标准及程序”、第19.5条及第19.7条。 | #NAME? | 1、如总承包人质量合格，验收中无人提出任何问题，则按验收30个工作日以内完成，请确保施工质量； 2、审核结算及完成审计应由投标人配合，进度根据双方配合情况确定； 3、不可以，在结算完成后统一支付。
19 | 履约担保形式请明确是否按合同约定只使用银行保函。招标文件与合同文本不符； 招标文件规定：由投标保证金转作履约保证金，不足部分采用现金转账或银行保函； 合同文本约定：履约担保为保证金或不可撤销见索即付履约保函。请明确履约担保最终可采用的形式。 | 招标合同问题 | 《招标文件》第14页 前附表第31项；《合同》第8页 第4.1条 | #NAME? | 按合同执行
20 | 履约担保提交时间招标文件与合同不一致。 招标文件要求：合同签订后 10 日内提交履约担保（不足部分采用现金转账或银行保函）； 合同文本区分两种时限：现金保证金要求中标通知书发出后 10 天内、签约前提交；银行保函为签约后一个月内提交。 请明确履约担保统一的提交时限。 | 招标合同问题 | 《招标文件》第14页 前附表第31项；《合同》第9页 第4.1.1~4.1.2条 | #NAME? | 按合同执行
21 | 履约担保解除 / 返还（有效期）招标文件与合同不一致。 招标文件：履约担保有效期至竣工验收合格之日止； 合同文本：现金保证金于竣工资料移交后次月返还；银行保函有效期至竣工备案后 60 个工作日。 请明确履约担保统一的有效期及返还解除时间。 | 招标合同问题 | 《招标文件》第14页 前附表第31项；《合同》第9页 第4.1.2条 | #NAME? | 按合同执行
22 | 请明确共管账户的审批规则和解除共管条件。 共管支付协议要求账户出款经双方审批，但未明确甲方审批时限。请明确材料款、劳务工资、税费、管理费及已垫付资金归还的支付条件和审批期限；工资、税款等到期支付有无紧急审批机制；工程达到何种条件后解除共管并释放账户余额，是否需要延续至全部质保期结束？ | 招标合同问题 | 《合同》第8.1.5条；《企业共管支付服务协议》第二条、第三条及第七条。 | #NAME? | 1、需投标人提供资料，资料完善的情况下审核时间不超过7个工作日； 2、根据现场已完成产值支付至对应分包及材料供应商账户，共管账户存续期间账户内资金不得少于合同额的2%： 3、共管账户竣工验收后解除。
23 | 本项目总承包范围已包含大小市政接驳，总承包约定包政府协调。请明确：大小市政接驳工作中，市政权属单位收取的管网碰头勾头、水损费、现场监护专项作业服务费是否由建设单位承担？红线外市政主管网报装开户配套费用是否由建设单位承担？ | 招标合同问题 | 《招标文件》第6页 第一章2.4条招标范围；《合同》第2页第1.7条 | #NAME? | 所有费用均由总承包单位承担
24 | 合同第7.3.23条约定施工现场三通一平所有材料均由承包人提供，含电缆、一、二、三级配电箱、计量表等。现结合合同第7.2条发包人权利和义务中提到发包人指定施工现场水电接驳点及 5.2.1 (3) 条款综合单价包含从一级配电箱到组合场地施工现场的电缆敷设费（含二级、三级配电箱，电缆），不含一级配电箱条款，提请澄清：问题1：本条款提到的三通一平中的通水、通电、通道路是否只是指施工红线内的临时水、临时电及场内临时道路和堆场临设场地整平硬化，市政水、电的开户、水电外线引入至红线内接驳点，是否仍然是建设单位的工作（含材料）？问题2：请明确一级配电箱本体采购、安装责任归属是否由建设单位承担？ | 招标合同问题 | 《合同》第21页 第7.3.23条；第10页 第5.2.1（3）条；第13页 第7.2.5条 | #NAME? | 请查阅大小市政相应条款，均为承包人工作范围； 正式用电设备及安装由发包人采购，总承包人负责统筹。
25 | 合同 5.2.1 条款约定固定单价包含深化设计费、图签费及深化设计产生的造价变更等风险费用。请予以明确：该图签费、深化设计费、变更风险费是否仅针对承包人自行完成的施工深化图纸；因发包人提出变更、发包人原因产生图纸修改而发生的费用，是否仍由发包人承担。 | 招标合同问题 | 《合同》第10页 5.2.1第（1）条 | #NAME? | 发包人提出变更、发包人原因产生图纸修改而发生的费用，由发包人承担，工期不予调整。
26 | 合同 5.2.1 第（4）条款约定固定单价包含施工管理及项目合规费用：报建、报监、地方政府收取的场地占用费、组合场地平整硬化围栏搭设费、组合场地的土地使用费、物资设备仓库的搭设费等；问题1：条款中的 “报建” 是否仅指承包人的施工报监、施工备案相关费用；建设单位立项、规划许可、施工许可及项目施工大门开口费等项目前期报建费是否由建设单位承担，不计入承包人报价；问题2：条款内 “地方政府收取的场地占用费、组合场地的土地使用费” 主要指的具体什么费用？项目建设用地土地出让金、征地拆迁费用应该由建设单位承担，地方政府收取的场地占用费具体指什么费用。发包人是否在本项目建设用地红线范围内提供临建、仓库搭设所需的组合场地，红线外的场地租赁不应属于本固定综合单价内，建设用地红线范围内的组合场地还需掏额外的土地使用费吗？ | 招标合同问题 | 《合同》第10页 5.2.1第（4）条 | #NAME? | 问题1：是 问题2：红线内土地不需要费用，场布由总承包人统一考虑，红线外土地租赁由总承包人承担费用。
27 | 合同9.2.10项合同实行固定综合单价包干，对于属于承包人自行采购的材料（包含但不限于油漆、保温材料、钢材、槽钢、墙砖、水泥、混凝土等一切完成固定单价中工程量的全部材料、辅材、工器具等），若因承包人投标漏算、少算、错算导致供货数量不足的，一律视为承包人已考虑在合同固定单价内，承包人必须无条件自费补足，不得就此提出任何签证、变更和调整合同价格的要求。问题：本合同为固定综合单价合同，招标清单工程量偏差在结算时招标清单工程量应按现场实际完成工程量及对应损耗量进行结算，请予以明确？ | 招标合同问题 | 合同第28页 第9.2.10条 | #NAME? | 按清单编制说明执行； 请投标人在知悉所有风险后慎重决策是否参与投标。
28 | 合同19.4.1（2）约定合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，依据24清单，17定额进行计价，材料价按包头市信息价，无信息价的按发包人询得的市场价，仅计取定额人工费、材料费、施工机具费及相应税金，不计取管理费、利润、规费、措施费及其他任何费用。问题1：仅计取人材机及税金不计取其他费用，成本确实包不住，签证费用确认是否可改为按照内蒙古17定额下浮率计取 | 招标合同问题 | 《合同》第41页 第19.4.1条 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
29 | 合同2.3条节点奖励，节点奖励费用及春节期间的劳务补贴费用应该为暂估合同总价以外，额外的费用，土建总价措施费中未包含此费用是吗？ | 招标合同问题 | 合同第5页第2.3条及清单 | #NAME? | 是
30 | 请明确投标阶段的甲供材料清单，或确认本次按全部乙供报价。 《技术要求》2.2.1条填写甲供“无”，后文及合同“工程材料、设备供应”又约定发包人可随时将乙供材料改为甲供，且收货签字即视为验收合格，同时要求承包人对甲供材进行检验检测。请明确：①后续改为甲供时主材扣减依据（投标报价中的材料价还是发包人采购价）及合理损耗率取值，承包人已下单材料的退订损失如何处理；②“数量外观交接”与“质量复检”的区分，甲供材质量缺陷、供货延误、规格不符造成返工及工期影响的责任与费用承担； | 招标合同问题 | 《技术要求》第4—7页 2.2.1、2.3、4.2.1.2—4.2.1.4条及品牌表说明；《合同》第26页“工程材料、设备供应”； | #NAME? | 暂无甲供材料
31 | 请列明发包人应承担的开工前提条件与到位时间，并明确《开工令》推迟发出时总工期的计算方式。 前附表第8项及合同约定总工期284个日历天、竣工日期2027年7月31日且“不论因何种原因均不调整”，发包人可单方调整《开工令》发出时间。请明确：①《开工令》推迟发出时，是保证284个日历天的施工时间，还是仍按2027年7月31日竣工；②场地（征地、清表）移交、施工许可证所需发包人资料、报建报监配合、桩基移交、正式施工图纸提供等前提条件的到位时间；③《技术要求》3.2条关键节点工期表中“屋面断水及石墨化基础移交”“设备基础及地坪施工完成”两行“绝对工期”栏均为“承包人进场后7天内完善”，与计划完成日期（2027年3月31日、4月30日）矛盾，请明确该两节点的绝对工期天数；④3.6.5条约定因施工许可证办理延期导致无法按期开工的承包人承担5万元/天违约责任，而办证依赖发包人提供的用地、规划、图审等前置条件，请明确非因承包人原因导致办理延误时不适用该条处罚。 | 招标合同问题 | 《招标文件》第9页 前附表第8项；《合同》第4页“工期，开工与竣工”、第5页“节点工期”；《技术要求》第5页 3.2条、第6页 3.6.5条 | #NAME? | 1、仍按2027年7月31日竣工； 2、场地（征地、清表）移交、施工许可证所需发包人资料、报建报监配合、桩基移交、正式施工图纸提供均算合同工期； 3、计划完成日期（2027年3月31日、4月30日）不调整，招标人不提供绝对工期天数； 4、此条款不调整，请投标人严格执行。 请投标人在知悉所有风险后慎重决策是否参与投标。
32 | 请明确联动调试的分工与费用范围、竣工图提交时间，以及是否允许分期验收、分期移交。 ①2027年7月31日同时作为“投产”节点与整体竣工交付节点，请明确设备供应商与总包在单机调试、联动调试、投料试车中的分工与责任边界，试车所需原料及能源（电、水、气）由谁承担；技术要求将全部有负荷试车费用计入总包，请明确其具体范围及在清单中的计列方式；②竣工图提交时间合同为“竣工验收前10个工作日”、技术要求为“验收后一个月”，请统一；③请明确预验收、正式竣工验收、竣工资料审核各环节的组织时限；④请明确是否允许具备条件的单体分期验收、分期移交，以及移交前的照管责任与风险转移时点。 | 招标合同问题 | 《合同》第5页“节点工期”、第33页“预验收、竣工验收标准及程序”、第34页“竣工资料提交要求”；《技术要求》第8页 4.2.3.2条、第14页 联合调试费条款、第32页 7.8.6条 | #NAME? | 1、试车所需原料及能源（电、水、气）由发包人承担； 2、验收后一个月； 3、如总承包人质量合格，验收中无人（招标人、监理人、住建、质监、档案馆）提出任何问题，则按15天/项，请确保施工质量； 4、竣工验收前均由总承包人承担照管责任。
33 | 请确认本次报价采用的图纸版本，并补充完整地勘资料。如暂不能提供岩土工程勘察报告，请明确投标阶段地基处理、基坑支护、降水、冻土及土岩类别。 合同要求投标人确认已全面核对地质勘察报告及全部图纸，但当前文件夹中未找到独立的地质勘察报告，部分图纸目录标注为“送审版”。请提供正式地勘报告、有效图纸目录及版本说明，并明确后续审图修改、设备基础条件补充或设计深化引起的工程量、规格变化，如何计价。 | 图纸问题 | 《合同》“单价固定性约定”；《项目清单汇总表》“编制说明”第8～10项；施工图文件目录。 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
34 | 拉条、撑杆、斜拉条按图纸要求均为热镀锌材质，是否需要在热镀锌基础上在进行喷涂 | 图纸问题 | 预处理车间K1清单第14项 |  | 答疑截止期后统一公告回复
35 | 图纸中钢结构设计说明油漆做法与厚度和清单中油漆做法不同，以哪个为准？ | 图纸问题 | 预处理车间K1图纸钢结构设计说明 10.2钢结构涂装 |  | 答疑截止期后统一公告回复
36 | 请明确土石方工程量是否据实调整。 合同约定按实际完成并验收合格的工程量结算，但清单编制说明第10项规定，中标后土石方开挖方式、工程量及土壤类别、岩石类别与占比不再调整。请确认土石方属于工程量包干还是固定单价、工程量据实结算；实际开挖量、岩石比例或地下障碍物与招标资料不一致时，按何种规则处理？ | 其他问题 | 《合同》“合同价格及计价方式”“结算价款计算”；《项目清单汇总表》“编制说明”第三部分第10项。 | #NAME? | 价格按综合单价包干，工程量按清单计算规则确认； 地下障碍物、岩石等详见地勘报告，在清单报价中综合考虑。
37 | 请明确暂列金额的统一填报数额。 项目清单汇总表设置“暂列金额”，并注明“统一报价，不可竞争”，但金额栏未填写。请明确本次投标应计入的暂列金额、是否含税，以及该金额是否计入履约担保和违约金的计算基数。 | 其他问题 | 《项目清单汇总表》“汇总表”第10行。 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
38 | 清单-土建专业：清单列项是钢制防火门，图纸为不锈钢，请明确材质 | 其他问题 | 土建清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
39 | 请逐项明确围护系统及门窗最终采用的板厚、镀层、涂层、保温及构造要求，并同步修订清单项目特征。 ①墙面板：钢结构清单K1第39行为“≥0.5mm、HDP涂层”，技术要求“外墙材料”为“0.6mm无涂层板”，板厚与涂层表述均不一致；②屋面板：清单K1第32行含“30μm耐酸碱涂层”，技术要求屋面为无涂层板；屋面采光板在三个文件中分别表述为PC波形板（外板1.5mm＋内板1.2mm）、FRP阻燃透明板、FRP≥2.0mm（第一次澄清第33项尚未回复）；③门窗：技术要求“窗”条款中同时出现型材≥1.4mm与1.2mm、单层钢化玻璃与5+6+5mm中空玻璃两种表述。 | 清单问题 | 《技术要求》第22页“甲限材清单”（屋面板、外墙材料、窗）；《02钢结构工程招标清单》预处理车间K1第32、39行；建筑施工图说明；第一次澄清回复第33条 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
40 | 各专业清单均先列不含税单价再计取税金，其中钢结构、给排水、暖通、电气、室外工程清单已固定“税金（9%）”，而土建工程清单“税金（___%）”栏留空并注明“由投标人按最新增值税税率填报”是否按照9%税率填报； | 清单问题 | 《01土建工程招标清单》汇总表税金行；《02—06各专业清单》汇总表税金行；《招标文件》第15页 前附表第33项； |  | 答疑截止期后统一公告回复
41 | 卧挂储水式(储热式)电热水器容积是多少 | 清单问题 | 经济标给排水安装工程招标清单预处理车间K1、2、3、5、6、7 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
42 | 密闭地漏及普通地漏材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
43 | 通气帽材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
44 | 拖布池、落地洗涤池材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
45 | 灭火器箱材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
46 | 碳化车间K3序号50等电位端子箱、测试板项目特征描述没有具体名称，请问是什么类型的端子箱 | 其他问题 | 电气消防弱电通讯安装工程招标清单招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
47 | 拟派项目经理、技术负责人要求“获得过省级或以上优质工程奖或国家钢结构金奖”。 获得贵司项目所在地包头市“建设工程质量金鹿杯”，包头市钢结构金奖是否能作为资格预审有效投标？ | 招标文件问题 | 资格预审文件 | #NAME? | 需派驻合适的项目经理及技术负责人，否则将影响资信标评分；
51 | 请统一资格条件的各项口径，并确认招标人的准确全称。 ①前附表第31项以“近一年资产负债率大于或等于90%不得参与投标”为门槛，《资格审查文件》2.1.4条以不高于90%为最低履约能力证明，请统一口径并明确计算依据年度与口径（合并报表或母公司报表）；②2.1.4条要求提供2023—2025年经审计财务报告，“财务状况表”所列年份为2022、2023、2024年，请统一填报口径；③2.2.1条要求“近五年”承接两个以上8万平方米钢结构厂房业绩，业绩表标题为“公司近四年同类业绩表”，请统一年限口径；④2.2.4条“对专职安全人员的要求”内容空白，请补充明确；⑤2.2.1.b条要求至少提供一个自治区内5万平方米以上钢结构厂房在建总承包项目供考察，请确认是否为强制条件并明确“在建”认定材料与考察安排，无区内在建项目时是否有替代方式；⑥资格审查文件封面招标人为“内蒙古科达新能源科技有限公司”、廉洁诚信承诺书甲方为“内蒙古科达新材料科技有限公司”，请确认准确全称并统一各文件表述。 | 招标文件问题 | 《招标文件》第14页 前附表第31项；《资格审查文件》第2页 2.1.4条及第二章财务状况表； | #NAME? | 1、2025年，投标人法人所在公司报表； 2、2023—2025年； 3、近五年； 4、请查阅已回复答疑； 5、要求在建，替代区域为2025年项目当地气象台可查询的全年零下最低温度-20℃以下的区域； 6、内蒙古科达新能源科技有限公司
52 | 请明确施工用电容量能否满足需求、正式用电的送电时间及电费的承担界面。 ①临时供电从发包人指定点位接入并提供4个800KVA箱变，“如有增加需由承包人自行处理”，线路压降亦由承包人自行处理，请明确施工高峰期（含冬季施工、焊接吊装、降排水）用电容量测算依据，3200KVA容量是否满足需求，不满足时增容改造费用、箱变至各作业区低压线路及配电设施的配置责任与费用承担；②工业用电（正式用电）为发包人独立分包，而联合调试要求正式电开通，请明确正式用电的送电时间节点，以及正式电开通后至竣工验收交付期间“基本电费由承包人承担”的具体范围，独立分包单位、设备供应商调试用电如何计量与分摊；③技术要求“正式电梯使用”条款约定该部分电梯使用费用（含电费）“已包含在承包人的投标报价中”，而7.7.7条又约定“电梯的使用费用由发包人、使用单位及电梯安装单位三方协商确定”，请明确执行口径。 | 招标文件问题 | 《工程总包招标范围与技术要求》第3页“项目红线内外市政及环境概况”、第4页 2.2.2条、第14页 联合调试费条款及“正式电梯使用”条款、第31页 7.7.7条 |  | 1、不提供，超出部分总承包人自行负责，不得因此提出任何费用及工期变更； 2、由总承包人统筹，设备调试所需电费由招标人承担； 3、本项目无电梯。
53 | 请统一工期顺延的适用条件。 招标文件及合同均有“不论因何种原因，竣工日期均不做调整”的表述，但合同又规定重大设计变更、付款逾期超过60个工作日、非承包人原因停水停电达到约定条件时可以顺延，技术要求也允许甲方书面指令停工后顺延。请明确最终适用规则，以及甲方延迟开工、场地移交或图纸提供延期时，总工期和各节点日期是否顺延。 | 招标合同问题 | 《招标文件》前附表第8项；《合同》“合同工期”、第2.4.1条；技术要求第3.1条。 | #NAME? | 不论因何种原因，竣工日期均不做调整，请投标人在知悉所有风险后慎重决策是否参与投标
54 | 请统一节点延期和总工期延期的处罚标准。 文件中分别出现60万元/节点、5万元/天、合同总金额1‰/天及合同结算价款3‰/天等标准。请明确各项适用情形、是否累计计取及累计上限；如最终投产节点按期完成，“免除所有工期处罚”是否包括上述全部延期违约金及技术要求中的进度处罚？ | 招标合同问题 | 《合同》第2.3.2条、第2.4.2条及“承包人违约情形及责任承担”；技术要求第3.6.1条。 |  | 奖惩均可累加，无上限； 进度情况15天内无明显改善将强制退场，是否改善由招标人单独判断。总承包单位应无条件配合并承担因此引起的所有损失。
55 | 请明确“完工投产”节点的验收标准及前置条件。 文件将2027年7月31日同时作为竣工交付和完工投产目标。请明确总包达到该节点，是以建筑安装工程验收交付为准，还是还需完成生产设备联动试车、带料运行或达到生产指标？请提供甲方设备进场、安装调试、正式供电及其他投产条件的计划，并明确非总包原因导致无法投产时的责任划分。 | 招标合同问题 | 《合同》“合同工期”“节点工期”“调试及验收”；技术要求第3.2条、第4.2.3.2条。 | #NAME? | 投产是以完成生产设备联动试车、带料运行为标准； 甲方设备进场、安装调试、正式供电及其他投产条件的计划均由总承包人统筹。 请投标人在知悉所有风险后慎重决策是否参与投标。
56 | 请明确发包人取消部分范围、停建或提前解除合同时的结算与补偿原则。 合同“解除合同”条款约定因发包人商业调整、需求调整、战略调整等原因终止建设的，仅就已确认完工且验收合格的部分结算，其余费用及损失由承包人自行承担；“发包人违约情形及责任承担”约定因发包人原因中止六个月以上或合同无法履行的，发包人仅承担承包人已实际发生的成本。请明确：①已订购未到货、已到货未安装的材料设备、不可取消订单、撤场、停工期间现场维护及人员遣散费用的核实与补偿方式；②“已实际发生的成本”是否包含管理费、合理利润及资金占用成本；③结算与付款的完成期限，以及履约保函、共管账户资金的释放安排。另：因承包人原因解除合同时已完工合格部分按固定综合单价的80%结算、经修复合格后按70%结算，该折价未区分违约情节轻重，请明确是否仅适用于根本性违约情形。 | 招标合同问题 | 《合同》第45页“解除合同”、第41页“误工费和零星用工”、第43页“发包人违约情形及责任承担”及“违约责任” | #NAME? | 1、不予确认，不予补偿； 2、不包含； 3、请查阅本次答疑第22条； 另：承包人所有违约均适用，包括工期违约。
57 | 请明确各项违约金的累计上限、异议期限，以及廉洁条款违约金的适用情形。 ①合同“承诺”部分约定发包人有权选择适用一项或多项违约金、但不得就同一损失重复计算，“承包人违约情形及责任承担”又约定多项违约责任按处罚金额最高的条款执行，请明确二者的适用关系及各项违约金（工期、质量、安全、人员、资料等）的累计上限；②违约异议期为通知送达后2日内，期限过短，请延长至7日并允许以邮件方式先行提出异议；③《廉洁合作承诺书》第五条约定违约金为双方合作累计形成的合同总价款的20%（不足10万元按10万元计），未区分主观故意与过失且未设上限，请明确是否仅适用于行贿、受贿等主观故意情形，并对一般违规行为设定合理上限；④《技术要求》安全文明施工条款约定累计两次因重大安全隐患被全面停工整改的扣留100万元安全管理押金、发生安全事故的扣留50万元/人次（重伤）或100万元/人次（死亡），请明确押金的退还条件与时点、扣留款项与事故赔偿及保险理赔的关系。 | 招标合同问题 | 《合同》第48页“承诺”、第44页“承包人违约情形及责任承担”、第50页 附件一《廉洁合作承诺书》第五条；《技术要求》第14页 安全文明施工条款 | #NAME? | 1、涉及问题条款统一澄清：所有违约金均可累加，不设上限； 2、不同意； 3、不同意调整； 4、扣留款项为保证金，如事故再次发生即罚没。与事故赔偿及保险理赔无关。
58 | 请明确分包的报审程序、认可标准及可依法分包的专业范围。 前附表第14项允许分包“劳务作业和非主体结构工程”，合同“承包人违约情形及责任承担”又约定未经发包人书面同意不得将合同权利义务转让、分包给任何第三方（否则转让行为无效并需支付结算总价15%的违约金）。请明确：①分包（含劳务分包）的报审程序、审批时限，是否需在投标阶段列明拟分包内容与分包单位；②发包人认可分包单位的标准与书面确认形式，逾期未答复时能否视为认可；③钢结构制作与安装、机电、消防、装饰等专业工作是否属于“非主体结构工程”、可否依法分包；④“内部承包、挂靠”的认定标准，避免与合法的专业分包、劳务分包相混淆。 | 招标合同问题 | 《招标文件》第10页 前附表第14项、第17页 第二章1.9条；《合同》第23页“总承包管理职责”、第44页“承包人违约情形及责任承担” | #NAME? | 转包与挂靠的认定标准，主要依据住建部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）
59 | 请确认本次报价采用的图纸版本，并补充完整地勘资料。 合同要求投标人确认已全面核对地质勘察报告及全部图纸，但当前文件夹中未找到独立的地质勘察报告，部分图纸目录标注为“送审版”。请提供正式地勘报告、有效图纸目录及版本说明，并明确后续审图修改、设备基础条件补充或设计深化引起的工程量、规格变化，如何计价。 | 图纸问题 | 《合同》“单价固定性约定”；《项目清单汇总表》“编制说明”第8～10项；施工图文件目录。 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
60 | 拉条、撑杆、斜拉条按图纸要求均为热镀锌材质，是否需要在热镀锌基础上在进行喷涂 | 图纸问题 | 预处理车间K1清单第14项 |  | 答疑截止期后统一公告回复
61 | 图纸中钢结构设计说明油漆做法与厚度和清单中油漆做法不同，以哪个为准？ | 图纸问题 | 预处理车间K1图纸钢结构设计说明 10.2钢结构涂装 |  | 以清单为准
62 | 请明确土石方工程量是否据实调整。 合同约定按实际完成并验收合格的工程量结算，但清单编制说明第10项规定，中标后土石方开挖方式、工程量及土壤类别、岩石类别与占比不再调整。请确认土石方属于工程量包干还是固定单价、工程量据实结算；实际开挖量、岩石比例或地下障碍物与招标资料不一致时，按何种规则处理？ | 其他问题 | 《合同》“合同价格及计价方式”“结算价款计算”；《项目清单汇总表》“编制说明”第三部分第10项。 | #NAME? | 价格按综合单价包干，工程量按清单计算规则确认； 地下障碍物、岩石等详见地勘报告，在清单报价中综合考虑。
63 | 请明确暂列金额的统一填报数额。 项目清单汇总表设置“暂列金额”，并注明“统一报价，不可竞争”，但金额栏未填写。请明确本次投标应计入的暂列金额、是否含税，以及该金额是否计入履约担保和违约金的计算基数。 | 其他问题 | 《项目清单汇总表》“汇总表”第10行。 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
64 | 清单-土建专业：清单列项是钢制防火门，图纸为不锈钢，请明确材质 | 其他问题 | 土建清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
65 | 请逐项明确围护系统及门窗最终采用的板厚、镀层、涂层、保温及构造要求，并同步修订清单项目特征。 ①墙面板：钢结构清单K1第39行为“≥0.5mm、HDP涂层”，技术要求“外墙材料”为“0.6mm无涂层板”，板厚与涂层表述均不一致；②屋面板：清单K1第32行含“30μm耐酸碱涂层”，技术要求屋面为无涂层板；屋面采光板在三个文件中分别表述为PC波形板（外板1.5mm＋内板1.2mm）、FRP阻燃透明板、FRP≥2.0mm（第一次澄清第33项尚未回复）；③门窗：技术要求“窗”条款中同时出现型材≥1.4mm与1.2mm、单层钢化玻璃与5+6+5mm中空玻璃两种表述。 | 其他问题 | 《技术要求》第22页“甲限材清单”（屋面板、外墙材料、窗）；《02钢结构工程招标清单》预处理车间K1第32、39行；建筑施工图说明；第一次澄清回复第33条 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
66 | 请统一税率填报口径，并明确安全文明施工费、规费等不可竞争费用的计取基数与费率。 各专业清单均先列不含税单价再计取税金，其中钢结构、给排水、暖通、电气、室外工程清单已固定“税金（9%）”，而土建工程清单“税金（___%）”栏留空并注明“由投标人按最新增值税税率填报”。请明确投标人应填报含税单价还是不含税单价、税率是否统一按9%计取，并明确合同履行期间税率调整时的风险承担。 | 其他问题 | 《01土建工程招标清单》汇总表税金行；《02—06各专业清单》汇总表税金行；《项目清单汇总表》“编制说明”；《招标文件》第15页 前附表第33项 | #NAME? | 答疑截止期后统一公告回复
67 | 卧挂储水式(储热式)电热水器容积是多少 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单预处理车间K1、2、3、5、6、7 |  | 答疑截止期后统一公告回复
68 | 密闭地漏及普通地漏材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
69 | 通气帽材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
70 | 拖布池、落地洗涤池材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
71 | 灭火器箱材质是什么 | 其他问题 | 经济标给排水安装工程招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
72 | 碳化车间K3序号50等电位端子箱、测试板项目特征描述没有具体名称，请问是什么类型的端子箱 | 其他问题 | 电气消防弱电通讯安装工程招标清单招标清单 |  | 答疑截止期后统一公告回复
73 | 招标人保证金账户信息，开户行和账号内容是否顺序错误 | 招标文件问题 | 招标说明第二章 投标人须知及前附表第30条投标保证金，P13页 |  | 是，仅顺序错误，内容无误
74 | 招标工程量清单配电箱-外观尺寸、材质、防爆类型、箱内配置不清楚，无法询价。 | 招标文件问题 |  |  | 答疑截止期后统一公告回复
75 | 招标工程量清单抗震支架-所有材料没有明确，计量单位是否也有误? | 招标文件问题 |  |  | 答疑截止期后统一公告回复
76 | 土建工程招标工程量清单单位工程石墨化车间K5序号110条，单位是否为M2 | 招标文件问题 |  |  | 答疑截止期后统一公告回复
77 | 投标有效期50天还是60天 | 招标文件问题 | 第二章 投标人须知及前附表12条，第9页和投标人须知3.3第19页 |  | 50天
78 | 资格审查评分表中第6条，需提供2023年1月1日以来缴纳税收和社会保险的凭证复印件，因凭证较多，能否提供近6个月或本年度证明文件，或提供纳税信用等级查询证明做为凭证 |  |  |  | 可以
83 | 本项目清单油漆做法与图纸内做法不一致（如下所示），请问以哪一个为准？ 图纸：红丹醇酸底漆25~30μm+醇酸防锈中间漆50~60μm+醇酸调和面漆40~50μm（有防火涂料时取消面漆） 清单：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆，总厚度不小于75μm | 图纸参数 | 全部单体 |  | 以清单为准
84 | 独立基础素砼包裹参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸：C15包裹 清单：C20包裹 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
85 | 屋面围护耐酸碱防腐油漆参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸：40μm 清单：30μm | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
86 | 在建筑说明中采光带要求是聚碳酸酯（PC）板，但是在招标文件技术要求和清单中要求的采光带材质为FRP，请业主明确，以图纸做法为准还是以清单为准？ | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
87 | 接上条，若采光带材质按FRP，招标清单与附件二技术要求相互矛盾，请问以哪为准？ 招标清单：厚度2mm 附件二技术要求：厚度1.5mm | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
88 | 附件二技术要求中，采光带为双层板，但本项目的屋面及墙面均为单层板，请明确本项目的屋面采光带和墙面采光带是单层板还是双层板？ | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
89 | 附件二技术要求、招标清单、图纸中窗的玻璃参数互相矛盾，请问以哪为准？ 附件二技术要求：5+6+5中空玻璃 招标清单：不低于6mm钢化玻璃 图纸：6mm厚无色透明玻璃 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
90 | 接上条，窗厚度相互矛盾，请问以哪为准？ 附件二技术要求：1.4mm？1.2mm厚？ 图纸：外窗1.8mm，内窗1.4mm | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
91 | 屋面围护彩板参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸：0.6mm蓝灰色镀铝锌镁彩板 附件二技术要求：0.6mm镀铝锌镁本色板 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
92 | 接上条，若以图纸为准，请明确涂层要求，是PVDF涂层还是HDP涂层或其它？请回复。 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
93 | 屋面保温棉参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸、清单：75mm黄棉，容重16k，铝箔贴面（双面） 附件二技术要求：75mm优质离心棉，容重16k，聚丙烯贴面 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
94 | 接上条，如果按附件二的技术要求执行，其中要求保温棉“导热系数小于或等于0.04”，目前招标品牌中符合该指标的产品品牌数量有限，容易限制充分竞争，我们建议取消这一要求，请回复。 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
95 | 屋面保温棉参数若按图纸执行，要求中“75厚玻璃丝棉毡保温隔热层(A级),自带铝箔保护层(双面)”，双面是否指保温棉正反面都有贴面？请回复。 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
96 | 墙面彩板参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸：0.5mm镀铝锌HDP彩板，镀锌90/90g 招标清单：0.5mm镀铝锌HDP彩板，镀锌75/75g 附件二技术要求：0.6mm镀铝锌镁本色板 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
97 | 收边参数有矛盾，请问以哪一个为准？ 图纸：与所在位置屋面板、墙面板相同颜色材质材料（其中屋面0.6mm厚） 附件二技术要求：0.5mm厚 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
98 | 图纸中要求自攻螺钉、拉铆钉均采用304奥体氏不锈钢材质，但附件二技术要求参数为碳钢钉。 结合造价及项目常规做法建议自攻螺钉、拉铆钉均采用碳钢钉。 | 图纸参数 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
99 | 招标清单中的屋面封堵具体是指什么位置的内容？请回复。 | 招标清单 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
100 | 招标清单中的墙面封堵具体是指什么位置的内容？请回复。 | 招标清单 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
101 | 招标清单中的金属隔断具体是指什么位置的内容？请回复。 | 招标清单 | K5 |  | 答疑截止期后统一公告回复
102 | 招标清单及建筑图纸，天沟位置无融雪相关节点详图。本项目地处内蒙古，冬季降雪荷载较大。天沟融雪系统是否属于本次招标工作范围。若在招标范围内，请补充完善节点图纸及招标清单。 | 招标清单 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
103 | 关于土建施工顺序问题：本项目有6个单体，钢结构施工的施工顺序与部署取决于土建的施工安排，钢柱钢筋混凝土基础、室内混凝土地坪的施工部署和顺序是怎么安排的，室内混凝土地坪与钢结构施工的先后顺序如何，请明确。 | 其它问题 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
104 | 接上条，石墨化车间内有大量设备基础，设备基础与钢筋混凝土地坪之间的连接关系是何情况，设备基础是否是在车间封顶后施工，请明确。 | 其它问题 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
105 | 接第一条，杯口混凝土浇筑的工期安排如何，室内刚性地坪以下的压实回填工期安排如何，是否可以提供施工流水段（或施工区域）划分和各流水段（或施工区域）施工进度计划安排，以便安排钢结构施工进度计划。 | 其它问题 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
106 | 接第一条，根据现有图纸，室内地坪混凝土浇筑，是否与杯口基础混凝土浇筑同步进行，请明确。 | 其它问题 | 全部单体 |  | 答疑截止期后统一公告回复
107 | 图例室内高程 ±0.00=1144.50，每栋建筑角点标注±0.000 (966.60)，问是否以每栋建筑物原位标注正负零高程为准。 | 图纸问题 | 总平面 |  | 答疑截止期后统一公告回复
108 | 建筑钢构屋面标高27.520/27.120，结构屋面标高27.620/27.220，差100mm；问以哪个标高为准。 | 图纸问题 | 预处理车间K1+K2-剖面/立面标高问题 |  | 答疑截止期后统一公告回复
109 | 建筑设计说明室内外高差200， 建筑剖面/结构-0.150；问是否以设计说明为准。 s5另注'抗浮设计水位标高为室外标高-0.500' | 图纸问题 | 预处理车间K1+K2-剖面/立面标高问题 |  | 答疑截止期后统一公告回复
110 | 混凝土施工图设计说明防水水位是否与抗浮水位标高-0.500一致。 | 图纸问题 | 预处理车间K1+K2-混凝土施工图 |  | 答疑截止期后统一公告回复
111 | 建筑图与结构图标高不一致。 | 图纸问题 | 石墨化车间K5 |  | 答疑截止期后统一公告回复
112 | 建筑图吊车梁顶标高是否有误。 | 图纸问题 | 石墨化车间K5 |  | 答疑截止期后统一公告回复
113 | 建筑图、混凝土施工图中：建筑11.500（结）， 结构砼柱11.45~屋面砼柱定位图是否需要统一。 | 图纸问题 | 石墨化车间K5 |  | 答疑截止期后统一公告回复
114 | 建筑说明室内外高差200mm，但建筑图同时出现-0.050、-0.150地面标高，问是否以原位标注为准。 | 图纸问题 | 成品车间K6 |  | 答疑截止期后统一公告回复
115 | 图签年产50万吨石墨负极材料一体化项目， 地形图科达年产150万吨石墨负极材料一体化项目地形图 | 图纸问题 | 总平面 |  | 答疑截止期后统一公告回复
116 | 建筑室外地坪-0.600，，结构剖面标高-0.650，问以哪个标高为准。 | 图纸问题 | 220KV变电站 |  | 答疑截止期后统一公告回复
117 | 建筑剖面图端跨2340，其余平面端跨2540，是否有误。 | 图纸问题 | 220KV变电站 |  | 答疑截止期后统一公告回复