## 项目招采界面划分表
特福国际总部大楼项目招采界面划分表
序号 | 类别 | 主要分类 | 标段界线
1 | 施工总承包 | 土建、粗装修 | 1.场地平整，土方清运、淤泥挖填、绿化带砍伐及杂物清运； 2.结构工程：土方开挖、支护、桩基及基础工程、主体结构工程； 3.二次结构：砌筑、抹灰； 4.各单体建筑工程：粗装修、含地下室在内的所有防水、防火门； 5.人防工程：人防工程（如有）； 6.室外部分：含散水及门坡；土方回填完成至设计标高；道路施工； 7.机电部分：防雷接地、地下室部分的预留预埋； 8.公共区域（地下室、设备房、楼梯间）：墙面及部分天花的抹灰、腻子、涂料；瓷砖铺贴；
2 | 机电施工 | 机电及消防系统 | 给排水、空调、消防、强电照明、室外管网、地上部分预留预埋；
|  | 管网建设 | 室外雨污水管网、给水管网、消防管网；
3 | 幕墙工程 | / | 外立面工程：幕墙、门厅等所有涉及外立面部分的深化、下料、制作、安装；
4 | 精装修 | 综合楼、办公楼精装 | 精装修工程，瓷砖铺贴；
5 | 弱电智能化 | 全场弱电系统 | 网络、安防、门禁、会议系统、电梯五方通话、机房工程等
6 | 外电工程 | 高压电输送 | 外线10KV及电房配电交钥匙工程
7 | 电梯工程 | 电梯采购及安装 | 验收和取证
8 | 园林绿化 | / | 土壤改良、绿化、养护、道路划线